## Sheet1
文水县2021年高铁高速沿线和平原农村散煤清洁化替代工程计划统计表
填报单位：（章）文水县人民政府 | [5 empty] | 2021-04-19
改造方式 | 项目地址 （村庄、小区等） | 改造数量 （户） | 计划 投资金额 （万元） | 项目 完成时限 | 项目概况 | 是否 清洁取暖试点 建设项目 | 备注
总计 |  |  | 166600
集中供热 | 建成区 | 10万平米 | 200 | 2021-10-30 | 金亿学府城和丽泽苑集中供热建设项目，新建换热站1座辐射金亿学府城8万㎡供热；利用税苑小区换热站敷设管网辐射丽泽苑2万㎡供热，项目总投资194.48万元。 | 否
集中供热 | 下曲镇、胡兰镇、凤城镇、北张乡、西城乡、开栅镇、南武乡、孝义镇、西槽头乡 | 84000 | 158400 | 2021-10-30 | 文水县城镇集中供热工程建设项目，一期工程共涉及5个乡镇42个村43392户；二期工程共涉及5个乡镇19个村14441户。一期、二期工程项目总投资9.993亿元。三期工程共涉及2个乡镇41个村30128户，项目总投资70977.96万元。四期工程共涉及1个乡镇7个村9913 户，项目总投资 25990.93 万元。三期、四期工程项目总投资9.7亿元。 | 是 | 详见确村确户名单
煤改气 | 南安镇、南庄镇 | 8000 | 8000 | 2021-10-30 | 涉及南安镇、南庄镇2个乡镇32个村共计20955户，由文水燃气能源发展有限公司实施，2020年完成一网、二网及调压站建设，壁挂炉安装11000余台，2020年将完成未完成8000余户的目标任务。 | 是 | 详见确村确户名单